| Tarefa | Descrição da Tarefa | Tarefas Antecessoras | Duração | Inicio | Termino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Escolha do grupo de TCC | -- | 5 dias | 07/02/2026 | 12/06/2026 |
| B | Escolha de Tema e Nome do Projeto | A | 11 Dias | 09/02/2026 | 20/02/2026 |
| C | Possível Alteração do Tema | B | 4 Dias | 23/02/2026 | 27/02/2026 |
| D | Desenvolvimento do Site | B | 8 Meses | 02/03/2026 | 27/11/2026 |
| E | Desenvolvimento do App | B | 8 Meses | 09/03/2026 | 27/11/2026 |
| F | Criação do Banco de Dados | B | 11 Dias | 13/04/2026 | 24/04/2026 |
| H | Desenvolvimento do Banco de Dados | F | 7 Meses | 27/04/2026 | 27/11/2026 |
| I | Primeira Pesquisa de Campo | B | 4 Dias | 20/04/2026 | 24/04/2026 |
| J | Segunda Pesquisa de Campo | I | 18 Dias | 10/08/2026 | 28/08/2026 |
| K | Iniciar a Documentação | B | 4 Dias | 30/03/2026 | 03/04/2026 |
| L | Documentação do Projeto | K | 7 Meses | 06/04/2026 | 27/11/2026 |
| M | Criação da Logo e Design | B | 4 Dias | 30/03/2026 | 03/04/2026 |
| N | Design do Site | B | 4 Dias | 06/04/2026 | 10/04/2026 |
| O | Design do App | B | 4 Dias | 13/04/2026 | 17/04/2026 |
| P | Pesquisa Bibliográfica | K | 3 Meses | 16/03/2026 | 30/06/2026 |
| Q | Ensaio para Apresentação do TCC | -- | 2 Meses | 10/08/2026 | 30/10/2026 |
| R | Preparação para Apresentação do TCC | Q | 25 Dias | 02/11/2026 | 27/11/2026 |
| S | Apresentação do TCC | R | -- | -- | -- |